## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Planning and Reuirements Gathering | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 30
Design | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 30
User Interface Development | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 30
Diagrams | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 29
Backend Development | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 91
Database and Service Integration | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 58
Testing Phase | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 30
Deployment Preparation | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 29
Launch and Intial Support | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 91